## Backlog
id | título | épica | descripción | tipo | criterios de aceptación | puntos | fecha creación | fecha inicio | fecha finalización | tiempo real | comments
1 | Definir todas las tareas del backlog | 1.0. Transversal | Necesito crear las distintas épicas para las tareas y especificar los parámetros de cada tarea. Esta funcionalidad es transversal a todo el proyecto. | General, Funcional | La épica 1.8. ha finalizado | 10 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 2024-07-31 | 10
2 | Definir las historias de la épica 1.1 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en crear las aplicaciones y realizar una investigación teórica | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
3 | Definir las historias de la épica 1.2 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en crear el sistema de bases de datos y las búsquedas necesarias de información | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
4 | Definir las historias de la épica 1.3 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la limpieza, configuración y despliegue de las bases de datos a firebase | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
5 | Definir las historias de la épica 1.4 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la limpieza, configuración y despliegue de las bases de datos a firebase (otras) | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
6 | Definir las historias de la épica 1.5 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las primeras interfaces de flutter | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
7 | Definir las historias de la épica 1.6 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a las recetas | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
8 | Definir las historias de la épica 1.7 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a los grupos y configuración | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
9 | Definir las historias de la épica 1.8 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas al despliegue y la producción | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
10 | Dar un nombre a la aplicación | 1.1. General | Necesito encontrar un nombre de máximo 3 palabras para darle nombre a la app. Este debe ser intuitivo y alineado con los objetivos descritos en el marco teórico, en inglés para que se pueda entender inicialmente y diferente a los ya existentes. | General | 1. Nombre en inglés 2. Máximo 3 palabras 3. Intuitivo | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1
11 | Crear app de firebase | 1.1. General | Necesito crear un entorno de firebase con el nombre del proyecto donde pueda alojar posteriormente mis bases de datos, documentos, información de usuario y aplicación final | Base de datos | 1. Se ha creado la aplicación de firebase 2. Es de dominio público 3. Nombre como la app | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1
12 | Crear app de flutter | 1.1. General | Necesito crear un entorno de flutter con el nombre del proyecto donde pueda crear interfaces, tenga formato web, andriod, ios y desktop y sea accesible desde el ordenador | Visualización | 1. Se ha creado la aplicación de flutter 2. Están los 4 formatos de app creados 3. Nombre como la app | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 3
13 | Conectar las apps de flutter y firebase | 1.1. General | Necesito conectar las aplicaciones de firebase y flutter para que siempre estén relacionadas y puedan consultarse mutuamente | General | 1. Están conectadas las apps | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 1
14 | Branding | 1.1. General | Necesito generar un logotipo de mi aplicación y establecer un sistema de paleta de colores para generar una aplicación atractiva visualmente | Externos | 1. Hay un color principal y una paleta asociada 2. Se ha creado un logo con el color principal 3. Imagen logo + nombre de la aplicación | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1
15 | Documentación legal | 1.1. General | Necesito crear un documento que recoja los términos y condiciones para utilizar la app y otro documento distinto donde se establezca la política de privacidad. Estos documentos deben cumplir con la normativa vigente y seguir el modelo básico del documento legal correspondiente | General, Externos | 1. Documento con términos y condiciones 2. Documento con política de privacidad 3. Aplicación de branding en ambos documentos | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2
16 | Búsqueda de base de datos de alimentos | 1.1. General | Necesito encontrar una base de datos con al menos 300 alimentos donde se describan algunos de los parámetros nutricionales más importantes de estos | General, Funcional | 1. La base de datos se descarga en excel 2. +300 ingredientes con sus parámetros | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1
17 | Búsqueda de webs y links de recetas | 1.2. organización y búsqueda | Necesito encontrar una o varias páginas que contengan recetas e ir recopilando los links de estas para el posterior desarrollo de la base de datos. Intentar que sean saludables y aptas para las restricciones más típicas | General, Funcional | Hay que recopilar más de 100 links | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1
18 | Búsqueda de enfermedades principales | 1.2. organización y búsqueda | Necesito buscar cuáles son las restricciones alimenticias más frecuentes y qué restricciones tiene cada una | General, Funcional | Consultar fuentes fiables y generar documento | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1
19 | Establecer grupos de alimentos | 1.2. organización y búsqueda | Conociendo las restricciones alimenticias agrupar alimentos en distintos grupos como puede ser carne (para vegetarianos), gluten, etc | General, Funcional | Establecer un listado con grupos y alimentos | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1
20 | Definir las tablas de base de datos | 1.2. organización y búsqueda | Como funcional necesito que me definas qué tablas se van a usar en la aplicación, cómo se relacionan entre ellas y qué parámetros tiene cada una | Funcional | 1. Documento Anexo D con las descripción 2. Dibujo con la relación entre tablas 3. Descripción de cada parámetro | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 4
21 | Limpieza de la tabla food | 1.3. Bases de datos - food | Después de descargar la base de datos necesito que se haga una limpieza contemplando solo los valores definidos en el Anexo D y que se añadan nuevos ingredientes | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido nuevos campos 3. Hay un excel final con los resultados | 8 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 6
22 | Creación de la tabla food_groups | 1.3. Bases de datos - food | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. Hay un excel final con los resultados | 1 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1
23 | Creación de la tabla food_groups_ restrictions | 1.3. Bases de datos - food | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D y un informe técnico sobre restricciones alimenticias donde se recoja para cada restricción qué parámetros consideramos | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. Hay un excel final con los resultados 4. Hay un documento técnico sobre restricciones | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 3
24 | Creación de la tabla utils_cons | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. Hay un excel final con los resultados | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1
25 | Creación de la tabla recipes | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. Hay un excel final con los resultados | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1
26 | Creación de la tabla recipes_ing | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. Hay un excel final con los resultados | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2
27 | Creación de la tabla recipes_actions | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. Hay un excel final con los resultados | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2
28 | Subida a firebase | 1.4. Bases de datos - otras | Se necesita subir a firebase cada una de las tablas generadas entre las historias | Base de datos | Se han subido correctamente todas las bases de datos | 2 | 2024-08-16 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1
29 | Creación de una interfaz de sign up | 1.5. Flutter I | Necesito crear una interfaz para registrar un usuario (signup.dart), donde haya un boton que permita ver términos y condiciones, y que recoja los siguientes parámetros de la tabla de user al mismo tiempo que le da un _id autoincremental: Username (comprobar que es único)* mail (text): correo de contacto (comprobar el formato correcto)* acceptData (bool): será true (1) cuando se le de a un checkbox diciendo que acepta * link (text): city (text) country (text) fullName (text)* language (text) - dropdown con utils_cons type idioma * Por otra parte, he de registrar obligatoriamente una contraseña que junto al mail se guardará en el authenticator | Flutter, Base de Datos | 1. La interfaz es visible 2. Se puede accionar el boton para leer la documentación, mostrándola 3. Se controla que el username sea único 4. Se controla que el mail sea válido 5. Se habilita el botón solo cuando los campos obligatorios están rellenos 6. Se guardan correctamente los datos en la tabla user de firebase datastore 7. Se guarda mail + contraseña en el authenticator de firebase | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 3 | Se ha creado la interfaz terms.dart además de la de signup.dart
30 | Creación de una interfaz de log in | 1.5. Flutter I | Necesito una interfaz llamada login.dart que dado un correo y una contraseña contraste con authenticator si hay una correspondencia correcta y en ese caso nos lleve a user_main.dart pasándole el username y mail del usuario. Además, habrá un boton al que se accionará en caso de no tener usuario y se abrirá la pantalla de signup.dart | Flutter, Base de Datos | 1. La interfaz login.dart es visible 2. Se ha creado user_main.dart 3. Se ha habilitado authenticator y cuando introducimos un correo + contraseña correctos nos lleva de una interfaz a otra 4. En caso erróneo aparece un mensaje de error 5. Se da la opción de ir a signup.dart | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1
31 | Creación de la interfaz de main.dart | 1.5. Flutter I | Necesito configurar la interfaz de main.dart para que contenga en un cuadrado pequeño a la derecha la interfaz de login.dart. Desde aquí configura un fondo de pantalla descriptivo y configura los colores de la app | Flutter | 1.Se genera un fondo de pantalla 2. Se ha creado main.dart 3. Se muestra login.dart 4. Hay una configuración usando los colores de la app | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1
32 | Creación de las interfaces principales de la app y el banner | 1.5. Flutter I | Necesito que se generen las interfaces restrictions.dart , recipes.dart , groups.dart , config.dart y un banner llamado banner.dart que navegue entre ellas + main_user.dart | Flutter | 1.Se han creado las 4 interfaces y se les pasa el username 2. Se incluye main_user.dart | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1
33 | Creación de la interfaz de configuración de restricciones | 1.5. Flutter I | Necesito una interfaz llamada config_restrictions.dart donde tengamos una primera fila donde se busquen las restricciones en firebase y seleccionen las necesarias, una segunda de groups_avoid groups_reduce donde se consulte en firebase a food_groups y lla tercera fila tenga 3 columnas con allergies, items_avoid, items_reduce que llame a food. El usuario seleccionará lo que necesite y con un boton submit se guardarán todas las instancias en la tabla user cuyo username coincida con la variable local que le pasamos. Ademas, guardará en id_avoid y id_reduce los _id como se han definido en el anexo D. Habrá un botón de back que lleve a la interfaz previa. | Flutter, Base de Datos | 1. La interfaz es visible 2. Los 2 botones son funcionales 3. Se consulta las tablas correctamente 4. Hay un buscador por cada una de las tablas 5. La visualización sigue el código de color | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 3
34 | Creación de la interfaz de restricciones | 1.5. Flutter I | Necesito una interfaz llamada restrictions.dart que contenga las mismas filas y columnas que config_restrictions.dart pero solamente visualize información, que se realizará contrastando el username que le enviamos como local con la tabla users y devolviendo los parámetros necesarios. Arriba de la interfaz habrá un botón que se llame configurate restrictions para ir a restrictions_dart | Flutter | 1. La interfaz es visible 2. El botón es funcional 3. Se consulta las tablas correctamente 4. Aparece el banner.dart 5. La visualización sigue el código de color | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2
35 | Creación de una interfaz con todos los detalles de la receta | 1.6. Flutter II | Necesito una interfaz donde dado un id haga match con el diccionario de recipes cuyo _id es el mismo y de los de recipes_ing y recipes_actions coincidentes en su id_recipe. Me generarás una tabla donde habrá una primera parte con los detalles generales, otra con una tabla con los parámetros de ingredientes y otra con los parámetros de acciones. Necesito que para cada ingrediente haya una columna a la izquierda donde al pasarle 2 locales: una con los items to avoid y otra to reduce, en caso de que el item_id del alimento esté en el primer grupo haya un caution en rojo y en el caso del segundo, en amarillo. | Flutter | 1. La interfaz es visible 2. Se le envía correctamente un _id 3. Se controla qué pasa si no hay coincidencia o el id pasa vacío 4. Se muestran las 3 secciones con todos los datos 5. Se muestran los iconos según las locales | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2
36 | Creación de una interfaz de búsqueda de recetas | 1.6. Flutter II | Necesito una tabla donde se puedan visualizar todas las recetas y sus parámetros más identificativos consultando a firebase: recipes. Además, quiero que haya una columna a la izquierda donde al pasarle 2 locales: una con los items to avoid y otra to reduce, en caso de que el item_id del alimento esté en el primer grupo haya un caution en rojo y en el caso del segundo, en amarillo. Habrá otra columna a la derecha a la que habrá una lupa y al hacer click abriremos la interfaz recipe_read.dart pasándole el _id de la tabla de recipes seleccionada | Flutter | 1. La interfaz es visible 2. Se le envía correctamente un _id a recipes_read 3. Se muestra el banner y se puede acceder a ella por el banner 4. Se muestran las columnas con todos los datos 5. Se muestran los iconos según las locales | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2
37 | Creación de una interfaz de recetas filtradas | 1.6. Flutter II | Necesito una tabla donde se puedan visualizar todas las recetas y sus parámetros más identificativos consultando a firebase: recipes. Además, quiero que si tiene de 2 locales: una items to avoid y otra to reduce, en caso de que el item_id del alimento esté en algún grupo no se muestre esa receta. Habrá otra columna a la derecha a la que habrá una lupa y al hacer click abriremos la interfaz recipe_read.dart pasándole el _id de la tabla de recipes seleccionada | Flutter | 1. La interfaz es visible 2. Se le envía correctamente un _id a recipes_read 3. Se muestra el banner y se puede acceder a ella por el banner 4. Se muestran las columnas con todos los datos 5. Se muestran solo las recetas filtradas | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 1
38 | Creación de la página de user.dart | 1.6. Flutter II | Necesito una pantalla genérica que sea la primera que aparezca cuando accedamos a la app desde el login | Flutter | 1. La interfaz es visible 3. Se muestra el banner y se puede acceder por él | 1 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 1
39 | Creación de una interfaz para crear grupos | 1.6. Flutter II | Necesito una pantalla donde se pueda introducir a mano el name y description de un nuevo grupo. Quiero un buscador para los usernames donde puedas seleccionar tantos como desees. Tendrá 2 botones abajo, uno de back que lleva a la interfaz que lo llama y uno de submit. El de submit modificará firebase añadiendo estos campos, para cada user el approved y el admin sera falso y se le pasará el username del padre, que se guardará con estos campos a true | Flutter, Base de Datos | 1. La interfaz es visible 2. Se le envía correctamente el username 3. Los botones son operativos 4. El name del grupo es lo único obligatorio 5. Se guarda todo en firebase | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2
40 | Creación de una interfaz de grupos del usuario | 1.7. Flutter III | Necesito una pantalla donde para un usuario se muestren los grupos en los que está activo y en los que aún no. Se llamará groups.dart y tendrá arriba el botón para crear nuevos grupos | Flutter | 1. Se muestran ambas gráficas 2.Se acciona el boton de crear | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2
41 | Creación de una interfaz de grupos pendientes de aprobación | 1.7. Flutter III | Necesito que en los grupos donde no está activo haya en la interfaz de groups.dart un botón de aceptar donde se modificará firebase para poner la entrada del grupo a true y en caso de rechazar se eliminará a ese usuario del grupo. | Flutter, Base de Datos | 1. La tabla es visible 2. Se hacen los cambios de aceptar grupo bien en firebase y en flutter 3. Se hacen los cambios de rechazar grupo bien en firebase y en flutter | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2
42 | Creación de una interfaz de detalles del grupo | 1.7. Flutter III | Necesito en los grupos aprobados me muestres el nombre en una tabla y que al hacer click me lleves a una interfaz donde se muestren los detalles de cada individuo y una tabla de recetas conjunta con las restricciones de todos ellos | Flutter | 1. La tabla es visible 2. Se muestra la sub interfaz con el click 3. Veo en ella los detalles y las recetas | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1
43 | Creación de una interfaz de usuario | 1.7. Flutter III | Necesito una interfaz que tenga una barra lateral donde se vean distintos seleccionables y por defecto esté accionada una que pueda cambiar todos los parámetros del usuario. | Flutter, Base de Datos | 1. La interfaz es visible 2. Se modifica en flutter y firebase | 2 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2
44 | Creación de una interfaz de configuración de grupos | 1.7. Flutter III | Necesito una interfaz donde se puedan ver los grupos pendientes de aprobar (misma funcionalidad que la otra US y los aprobados, que abriran una interfaz donde se puede borrar, añadir miembros y editar administradores o borrar el grupo siendo role=1 para el usuario (role=2 solo visualizar) | Flutter, Base de Datos | 1. Las dos interfaces son visibles 2. La funcionalidad del pending es corrrecta 3. Se pueden ver los detalles del grupo activo al que se acciona siendo user = 2 4. Se pueden modificar los grupos activos al seleccionar user = 1 | 2 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2
45 | Integración de las interfaces de configuración | 1.8. Cross y Despliegue I | Integrar config_restrictions.dart y la configuracion de grupo en la barra lateral de configuracion de usuario y añadir boton de log out | Flutter, Base de Datos | 1. La barra lateral tiene las 4 funcionalidades 2. Por defecto aparece user modifications | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 1
46 | Pruebas generales en el debug | 1.8. Cross y Despliegue I | Comprueba que el funcionamiento de todas las interfaces es correcto antes de desplegar | Flutter |  | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 1
47 | Grabación de un video con todas las funcionalidades | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito grabar un vídeo explicando como funciona EIP | Externos |  | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1
48 | Creación de una encuesta piloto a futuros usuarios | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito crear un formulario de google donde se recopile información sobre la situación de los encuestados, sus intereses en EIP y su valoración tras el uso de la app. | Externos |  | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1
49 | Añadir la grabación y encuesta a user.dart | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito añadir en un listado de tareas el video y la encuesta dentro de la pantalla principal de user.dart | Flutter | Se visualizan ambas tareas y se abren nada mas hacer el log in | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2
50 | Despliegue de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito que me despliegues al hosting de firebase mi app o a github (investiga cuál es más sencillo) | Flutter, Base de Datos | Se ha completado el despliegue | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2
51 | Testing general de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Comprobar el funcionamiento de la app antes de enviar el formulario y el link | Flutter, Base de Datos |  | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 1
52 | Difusión de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I |  | Externos |  | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1
53 | Definir las historias de la épica 2.0 | 1.0. Transversal | Definir todas las épicas de la versión 2 de la aplicación |  |  | 10 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 10
54 | Definir las historias de la épica 2.1 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a la creación de recetas | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
55 | Definir las historias de la épica 2.2 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a la creación de recetas | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
56 | Definir las historias de la épica 2.3 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter centradas en el usuario | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
57 | Definir las historias de la épica 2.4 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la visualización de las interfaces del main y el despliegue de la versión 2 | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
58 | Interfaz de creación de recetas - general | 2.1. Creación de recetas | Necesito una primera interfaz donde se puedan rellenar todos los parámetros de la tabla de firebase recipes y que sean obligatorios el type y el nameEn | Flutter | 1. Los campos nameEn y type son obligatorios 2. Aparecen el resto de campos y son opcionales 3. Se guardan en unas locales todos los cambios | 2 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2
59 | Interfaz de creación de recetas - ingredientes | 2.1. Creación de recetas | Necesito crear una interfaz que contenga por cada card un buscador para seleccionar un ingrediente. Tendrá también los campos de amount tipo texto, unit/s que se llamará a utils_cons para type=3 en forma de dropdown y comments. También se abrirá una interfaz donde haya la posibilidad de seleccionar alternativas a dicho ingrediente. | Flutter | 1. Hay un botón para añadir cards 2. Se filtran los food por nombre 3. El resto de campos se muestran y seleccionan 4. Puedo abrir el pop up de alternativas y filtrarlas por nombres 5. Se guardan en unas locales todos los cambios | 3 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 4
60 | Interfaz de creación de recetas - acciones | 2.1. Creación de recetas | a la interfaz de accioones quiero que le apliques para estos campos los siguientes dropdowns con los nameEn de la table de firebase utils_cons filtrados para actions con un 2 , unit_ingredient a 3 , unit_time a 4 , tool a 5. También habra un texto abierto de ingredients, units, units time, comments. en esta interfaz abajo de actions quiero que haya una segunda parte llamada additionaldetails. En esta habra 2 columnas. En la primera una fila llamada people de tipo int (numero de personas para la receta) que se guardara para esa receta en el campo people para recipes, en la segunda fila un checbox que sea public recipe. | Flutter | 1. Hay un botón para añadir cards 2. Se muestran todos los dropdown de forma correcta 3. El resto de campos se muestran y se permite escribir en ellos 4. Hay un botón para eliminar las acciones y están ordenadas 5. Se guardan en unas locales todos los cambios | 3 | 2024-10-26 | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 3
61 | Interfaz de creación de recetas | 2.1. Creación de recetas | Necesito una interfaz que me calcule el próximo _id de la tabla recipes y mediante hive sea capaz de almacenar la información recibida por sus 3 hijas y que muestre info, con next vaya a ingredients y cuando haya uno al menos con next a actions. Cuando en ations haya al menos 1 accion y le demos a submit me guardará todo de hive a firebase. | Flutter, Base de Datos | 1. Se muestran las 3 interfaces y se puede navegar entre ellas 2. Se guarda todo en firebase tras el submit 3. El botón se habilita cuando se cumplen los requisitos | 2 | 2024-10-26 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2
62 | Interfaz de mis recetas | 2.2. Administración de recetas | Necesito crear una interfaz similar a la de recipes_list.dart con la diferencia de que en ella se filtraba por las recetas donde el isPublic y el isApproved no sean false y aquí necesito que solo se filtren por aquellas que el creationUser sea el username pero manteniendo la funcionalidad | Flutter | 1. Solo veo las recetas creadas por el usuario 2. Se puede acceder a los detalles de la receta 3. El resto de funcionalidades son como en recipes_list.dart | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2
63 | Interfaz de cesta de la compra | 2.2. Administración de recetas | Necesito una tabla con buscador por nombre de recetas. Sera una tabla donde la segunda columna habran checkbox que en caso de marcarse se buscara para su _id en la tabla de recipes_ing el id_recipe y se hara match entre item_id y el _id de la tabla food, mostrando nameEs para laguage es y si no nameEn. en casos moviles esta interfaz ira abajo de la derecha. En esta segunda columna hay 2 tablas . la primera tabla tiene las siguientes columnas seran de units donde seran "g" , "unit/s" , "ml" . para cada item si la unit coincide con alguna de esas 3 se debe mostrar en esa casilla el campo "amount" referido a ese diccionario de recipes_ing. en caso de seleccionar dos recetas y en ambas se use un mismo ingrediente solo hay una entrada por ingrediente (por ejemplo si en una hay 20g bacon y en otra 3 unit/s bacon y otra 4 unit/s bacon la tabla sera bacon - 20 - 7 (ingredient - g - unit/s - ml). hay una ultima que es un checkbox que se puede accionar (significa que ya lo tienes) . esta primera tabla solo se prepopula con los ingredientes de las recetas y no es editable. tiene una ultima columna que tiene un icono de save. en caso de que se le de, pasaremos a dicha row a la tabla de abajo que tiene las mismas columnas. En esta siempre la ultima fila sera una fila vacia con un + en la primera columna, en la que puedes añadir nuevos ingredientes con un donde tendras que escribir a mano que es lo que quieres, esta tabla es completamente editable y aparece debajo de la automatica y ademas se guardara dentro de la tabla de firebase users como el campo list (sera de tipo mapa supongo) del diccionario cuyo username sea igual al username referido . al mismo tiempo esta tabla debe llamar siempre a firebase por si hubiera algo recuperarlo . los elementos que se guarden de la primera a la segunda tabla tambien se guardan en firestore segun esta estructura. si no existe el campo list para el diccionario que hace match ocn el username se crea automatiamente cuando se añade 1 ingrediente | Flutter | Se cumplen los requisitos | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 3
64 | Interfaz de recetas mejorada | 2.2. Administración de recetas | Necesito que en recipes.dart haya 4 botones. El primero por defecto nos llevará al carrito, el segundo a las recetas del usuario, el tercero al recipes list y el 4 abrirá un popup para la creación de recetas | Flutter |  | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2
65 | Filtrar recetas | 2.2. Administración de recetas | quiero una seccion donde aparezca para filtrar arriba como aparece lo de nameEn pero abajo 3 dropdowns que filtre type , type_day y origin . han de ser multiseleccion y se han de popular con los valores de utils_cons para type 6 ,1 y 7 respectivamente. Más abajo está la opción de poner items to avoid , items to avoid. Son 2 dropdowns que se popularan con los nameEn de la tabla food, pero se almacenara para filtrar el _id asociado, marcando con una x roja la primera columna de caution en las filas de items avoid y x naranja las de items reduce. ademas, al lado del titulo habra un filtro que se llame contains food de tipo multiseleccion y que se comporte en la recogida de datos como los anteriores. Este la diferencia es que solo mostrara las recetas que contengan al menos uno de dichos _id en id_ingredients. Todo esto estará en una card con color de fondo blanco , bordes redondeados y sombra. Debajo de los dropdowns habra un boton de submit y hasta que no se le de no se hace el filtrado. Si alguno está en blanco es mejor que no se muestre | Flutter |  | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 3
66 | Creación de una ficha de usuario con restricciones + datos | 2.3. Usuarios | Necesito una interfaz que me muestre el nombre y las restricciones del usuario, haciendo las transformaciones necesarias dependiendo del idioma | Flutter | 1. Se recuperan los datos del usuario 2. Se muestran correctamente los datos | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 1
67 | Completar la información de user | 2.3. Usuarios | En user.dart necesito que introduzcas user_details.dart a la derecha de las dos secciones que hay en una segunda columna para dispositivos grandes y para pequeños abajo de las que hay una tabla de tareas pendientes que de momento será estática con ver el tutorial y contestar la encuesta | Flutter | 1. Se recuperan los datos del usuario 2. Se muestran bien ambas interfaces tanto en dispositivos grandes como en pequeñas | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 1
68 | Crear un sistema de traucciones | 2.3. Usuarios | Necesito que todas las interfaces se muestren en el idioma del usuario | Flutter | Comprobar el correcto funcionamiento en castellano y en ingés | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 4
69 | Desarrollo en versión web móvil | 2.3. Usuarios | Necesito que las interfaces se visualicen bien en formato móvil, eliminando en las tablas las columnas más redundantes y en las visualizaciones que hayan 2 columnas que haya 1 encima de otra | Flutter | 1. Se visualiza bien las tablas en el móvil 2. Las diferencias no afectan al entendimiento de la app | 3 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 3
70 | Mostrar detalles de usuario en groups_info.dart | 2.3. Usuarios | quiero que en la interfaz groups_info.dart cuando se seleccione un usuario muestre en una columna al lado para las pantallas grandes y abajo para las pequeñas para el user que se seleccione de la lista la pantalla de user_details.dart al que se le pasa dicho username | Flutter | 1. Se visualiza bien la interfaz del usuario seleccionado 2. Se puede seleccionar al usuario | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1
71 | Creación de una página de about | 2.4. Main | Necesito una interfaz donde se muestre la descripción de Eat In Peace como aplicación | Flutter | La descripción es visible | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1
72 | Crear una base de datos para contacto | 2.4. Main | Necesito una base de datos en firebase llamada contact_requests con los campos _id, title, name, email, request, creationDate (date), isAnswered (bool), answer , los no especificados son tipo texto. Has de actualizar el documento de bases de datos. | Base de datos | 1. Solo aparecen las columnas definidas 2. Se han añadido los campos 3. No está conectada con ninguna otra BBDD | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1
73 | Crear una interfaz de contacto | 2.4. Main | Necesito una interfaz de contacto donde se pueda introducir para cada consulta los campos de texto title , name, mail y request, todos de cumplimiento oblligatorio y con el boton de submit se guardaran en la tabla de firebase contact_requests junto al _id que ha de ser autoincremental, dateRequest = now y isAnswered = false | Flutter, Base de Datos | 1. Se visualizan las entradas definidas 2. Si alguna entrada requerida no está rellena, no deja enviar el documento 3. Se envía y guarda bien el documento en firebase cuando las entradas están rellenas | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1
74 | Hacer más completo el main.dart | 2.4. Main | Añade un banner superior en el main.dart donde podamos ir tambien a recipes_list.dart y a la seccion about.dart que ha de contener detalles sobre la app | Flutter | 1. El banner es visible 2. Podemos naveegar entre interfaces | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 1
75 | Hacer un sistema de recuperacion de contraseña | 2.4. Main | En el login.dart haz que haya un boton donde al darle puedas introducir un mail y al darle se envie a dicho mail instrucciones para cambiar la contraseña de la cuenta de firebase | Flutter, Base de Datos | 1. Se abre la interfaz desde el login.dart 2. Se envía correctamente el correo de recuperación de contraseña | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1
76 | Testing general de la aplicación | 2.4. Main | Comprobar el funcionamiento de la app antes del despliegue | Flutter, Base de Datos |  | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1
77 | Despliegue de la aplicación | 2.4. Main | Necesito que me despliegues al hosting de firebase mi app | Flutter, Base de Datos | Se ha completado el despliegue | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1
78 | Testing general de la aplicación | 2.4. Main | Comprobar el funcionamiento de la app antes de enviar el formulario y el link | Flutter, Base de Datos |  | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1
79 | Elaboración de un plan de marketing digital | 2.4. Main | Necesito elaborar un plan de marketing digital para que la app tenga alcance en distintas plataformas y canales | Externos | Hay un informe con el análisis y los resultados en la sección 5.7. del TFM | 2 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2
80 | Planificación de la épica de mejoras | 3.0. Transversal | Necesito crear las distintas épicas para las tareas y especificar los parámetros de cada tarea. Esta funcionalidad es transversal a todo el proyecto. | General, Funcional | La épica 3.6. ha finalizado | 5 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2024-12-11 | 5
81 | Definir las historias de la épica 3.1 y 3.2 | 3.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a estas épicas que se fundamentarán en solucionar bugs e implementar mejoras | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
82 | Definir las historias de la épica 3.3 y 3.4 | 3.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en recoger feedback e implementar mejoras y nuevas funcionalidades | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
B-1 | Recetas no visibles | 3.1. Bugs | En recipes.dart hay recetas donde si no hay un ingredient_id o es una cadena ya que el ingrediente es una receta, da error la busqueda en base de datos | Flutter |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.1
B-2 | Funcionalidad usuario-grupo | 3.1. Bugs | En groups_info.dart cuando se hace click a un usuario no se puede ver el otro, desaparecen las recetas y no se cumple la distribución para ordenador | Flutter |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2 | Se omite ver los detalles del usuario
B-3 | Error guardado recetas | 3.1. Bugs | No se guardan todos los items de recipes_ing y recipes_actions, solo el ultimo | Flutter, Base de Datos |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2
B-4 | No se muestran bien las alternativas restringidas | 3.1. Bugs | En vez de que aparezca solo el nombre del ingrediente resgringido en otro color son todos | Flutter |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.1
B-5 | Error en la lectura de recetas | 3.1. Bugs | No se muestran los people ni type_day en recipes_read.dart | Flutter |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2
B-6 | Error en la edición de grupos | 3.1. Bugs | Cuando se acciona un grupo se queda en blanco la interfaz |  |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2
M-1 | Banner destacado | 3.1. Bugs | Quiero que en los banners resaltes con otro color la pantalla en la que estamos | Flutter |  | 0.4 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.4
M-2 | Cambiar link por Social Media link | 3.1. Bugs | Quiero que donde pone link referido a usuario pongas social media link | Flutter |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.2 | Se ha quitado del signup y se hara desde la configuración
M-3 | Botones homogéneos | 3.1. Bugs | Necesito que todos los colores de los botones primarios sean iguales al azul oscuro complementario al color principal de la app | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.5
M-4 | Estandarizar menús | 3.1. Bugs | Necesito que todos los menús sigan la misma estructura, eligiendo la de desplegable desde banner en moviles y pantalla a la izquierda en laptop | Flutter |  | 2 | 2024-12-15
B-7 | Traducción errónea | 3.1. Bugs | En signup.dart versión español link se traduce como aceptar criterios | Flutter |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.2
M-5 | Mejora en tasks | 3.1. Bugs | En vez de hacer click a la lupa haz que el texto sea el link directo | Flutter, Base de Datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.5
M-6 | Mejora en groups y my recipes | 3.1. Bugs | Controla que si no hay grupos en groups.dart o en recipes_my_recipes.dart no se muestre la tabla vacía | Flutter, Base si Datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1
M-7 | Mejora en filtros de recetas | 3.1. Bugs | Haz que el filtro de buscar por nombre contemple ambos idiomas y ponlo directamente sobre la tabla | Flutter |  | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2
M-8 | Usabilidad de los links | 3.2. Mejoras | Revisa que todos los links lleven a las páginas a las que se refieren | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 1
M-9 | Mejorar la visibilidad de recipes_new_ing.dart | 3.2. Mejoras | En dispositivos grandes haz que esté todo en la misma fila en vez de 2 filas distintas | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1
M-10 | Mejorar la visibilidad de recipes_new_actions.dart | 3.2. Mejoras | En dispositivos grandes haz que los campos de las filas 1 y 2 esté todo en la misma fila en vez de 2 filas distintas | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1
83 | Documentar restricciones | 3.2. Mejoras | Buscar alimentos restringidos para las siguientes restricciones: embarazo y cuaresma | Funcional |  | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
84 | Añadir restricciones | 3.2. Mejoras | Añadir a restricciones los elementos de M11 para: embarazo y cuaresma | Base de datos |  | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2
85 | Añadir recetas como ingredientes | 3.2. Mejoras | Hay ingredientes en recetas como masa de pizza que son recetas. En recipes_ing_new.dart Dentro de seleccionar ingrediente necesito que se puedan seleccionar las recetas que tengan type = ingredient también y que ellas tengan en vez de un item_id asociado id_reference_recipe con el _id de recipes que sea el seleccionado | Flutter |  | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2
M-11 | Corregir Username | 3.3. Repaso General | Necesito que en el signup el username no tenga espacios caracteres especiales o . O _ al final | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5
87 | Documentar los g por unidad | 3.1. Bugs | Necesito que para cada alimento me muestres cuantos gramos son una unidad | Funcional |  | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2
88 | Modalidad lectura | 3.1. Bugs | Necesito que el usuario tenga una opción donde puede elegir si ver las recetas como tabla o si prefiere que sean como texto | Flutter |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2
B-9 | Error en el guardado de campos | 3.3. Repaso General | Hay recetas donde se ha guardado el admin dentro del people, comprueba todas y añade el people de todas las recetas, si en alguna no hay por defecto será 1. | Base de Datos |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-04 | 2025-01-06 | 3
B-8 | Error en la edición de grupos | 3.3. Repaso General | Necesito que el usuario pueda visualizar en configuración todos los grupos a los que pertenece pero aquellos donde no es administrador no pueda editarlos | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 1
89 | Creación de Tabla Tasks | 3.3. Repaso General | Necesito que me generes una colección llamada tasks donde tenga un campo _id, points, priority, tipo entero userName, name, description, link en formato texto, completed booleano y completedDate fecha | Funcional |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2
90 | Asignar Tareas | 3.3. Repaso General | Necesito que para cada usuario me crees 3 tasks en dicha tabla, una con el tutorial, otra que sea crear la primera receta y otra con la encuesta. El name ha de ser igual en ambos idiomas, ya que lo que se muestra es la descripción | Base de Datos |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2
91 | Crear tareas a nuevos usuarios | 3.3. Repaso General | Necesito que en el signup haya una regla que al dar al botón de creación de caso guarde las tres tareas de la US-90 con la description en el idioma seleccionado. | Flutter, Base de datos |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1
B-10 | Error al cerrar la edición de grupos | 3.3. Repaso General | Cuando se abre la edición de un grupo en configuración no puedo cerrarlo. Propuesta: abrir como pop up | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5
92 | Nuevo campo points en users | 3.4. Nuevas funcionalidades | Para cada diccionario en la colección users añade un campo que se llame points de tipo int inicializado a 0, también créalo para los nuevos usuarios del sign up | Flutter, Base de datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1
93 | Nueva pantalla de tareas | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito una pantalla donde se muestren las tareas pendientes del usuario, donde en las que tengan link este sea accionable desde la descripción. En ese caso al accionar se pasará la historia a completada y se sumarán los puntos al usuario. | Flutter, Base de datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1
94 | Asignación de g/unit a cada item en food | 3.4. Nuevas funcionalidades | Para cada ingrediente añade un nuevo campo en food que sea g_unit con el valor obtenido en la US-89 | Base de Datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1
95 | Asignación de g/unit a las constantes | 3.4. Nuevas funcionalidades | Dentro de utils_cons para cada unidad añade un campo g_unit con el valor máximo que podría tomar de forma aporximada | Base de Datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1
96 | Calculo calório y de tiempo | 3.4. Nuevas funcionalidades | Calcula las kcal que tiene por persona cada receta haciendo las conversiones necesarias si el alimento viene en unidades o con medidas que no sean gramos con los valores de las US 94 y 95 y suma todas las acciones para dar con el tiempo total | Base de Datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1
97 | Cálculo calórico, tiempo total y puntos en nuevas recetas | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito que para cada receta cuando sea creada me hagas 3 reglas: la primera me calcula de la misma forma que la US-94 las kcal de la receta, la segunda calcula el tiempo total y la tercera le suma 20 points al usuario y 50 adicionales si es su primera receta | Flutter, Base de datos |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2
98 | Creación de tabla food_division | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito que me generes una tabla con los valores que pueden tomar los type, group y subpgroup (este último ha de tener un campo de group al que se referencia mediante un int) indicando nameEn, nameEs (texto), type y _id , y el valor en int | Base de Datos |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1
99 | Modificación de la tabla food | 3.4. Nuevas funcionalidades | Añade en food para todos los ingredientes dos campos booleanos llamados isPublic y isApproved con valor true | Base de Datos |  | 0.5 | 2024-12-15 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.5
100 | Modificación de la tabla recipes | 3.4. Nuevas funcionalidades | En las recipes donde no haya un creationUser añádelo con valor admin | Base de Datos |  | 0.5 | 2024-12-15 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.5
101 | Creación de interfaz de nuevos alimentos | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito una interfaz donde puedas sugerir nuevos ingredientes con todos los parámetros de la colección food. Se le agregará un campo de public que se podrá seleccionar o no (bool) y dropdowns para los 3 tipos de food_division. Además, el subgroup se activará con los parámetros que hacen referencia al group seleccionado. Cuando se guarde en firebase necesito además un _id, un creationUser y un campo de isapproved de tipo bool a false | Flutter, Base de datos |  | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2
102 | Implementación de food_new en reipes_new_ing | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito que implementes la US-101 dentro de la creación de ingredientes en la creación de recetas. Has de mostrar 3 botones, uno para añadir ingredientes, otro recetas y otro que cree ingredientes abriéndolo como un pop up | Flutter |  | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1
103 | Definir las historias de la épica 3.5 | 3.0.Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica basándonos en el análisis de los resultados de la encuesta
M-12 | Groups en Recipes | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Dado el poco interés en la funcionalidad de grupos, elimínalo del banner principal y haz que sea una interfaz secundaria dentro de recipes | Flutter |  | 1 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 1
104 | Campo visualType | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Añade a todos los diccionarios de users el campo visualType = 1 | Base de Datos |  | 0.5 | 2025-01-25 |  |  | 0.5
105 | Configurar Listas en vez de tablas | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Haz que el usuario pueda ver las recetas si quiere en modo lista o en modo tabla mediante el parámetro visualType en la colección de users | Flutter, Base de datos |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
106 | Visualización de recetas en modo lista | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Re estructura toda la visualización tanto de la tabla de recetas como de la lectura de estas para que si el visualType = 2 se muestren como listas y no como tablas. Además, en caso de que no haya asociado será 1 por defecto | Flutter |  | 2 |  |  |  | 2
107 | Creación de una colección llamada users_list | 3.5. Nuevas Visualizaciones | En esta colección tendremos un username, el name, ambos de tipo texto, units, units_g y units_ml de tipo integer y haveIt bool | Base de Datos |  | 1 |  |  |  | 1
108 | Creación de interfaz lista de la compra | 3.5. Nuevas Visualizaciones | En la interfaz de la lista necesito que llame solamente a la base de datos de la 107 para el usuario y que muestre los valores. Tiene un botón para añadir nuevos ítems y uno para eliminarlos, donde se borrarán también de base de datos | Flutter, Base de datos |  | 1 |  |  |  | 1
109 | Despliegue de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Despliega la aplicación al Hosting de Firebase | General |  | 1 |  |  |  | 1
110 | Testeo de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Haz pruebas de toda la aplicación | General |  | 2 |  |  |  | 2
111 | Difusión de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Investiga nuevas formas de anunciar la aplicación (mail, LinkedIn y contactos) y aplicalas para hacer que llegue a más gente | Externos |  | 1 |  |  |  | 1
112 | Planificación de la épica final | 4.0. Transversal | Necesito crear las distintas épicas para las tareas y especificar los parámetros de cada tarea. Esta funcionalidad es transversal a todo el proyecto. | General, Funcional | La épica 3.6. ha finalizado | 5 | 45633 | 45633 | 45637 | 5
113 | Definir las historias de la épica 3.1 y 3.2 | 4.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a estas épicas que se fundamentarán en solucionar bugs e implementar mejoras | General, Funcional | 1. Todas las historias se han redactado 2. Se cumple con una estimación de 10 puntos 3. Se han publicado las historias en el canvas
114 | Creaación de interfaces | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito 4 pantallas donde se muestren todas las restricciones, que al accionar una nos muestre los detalles de los grupos y alimentos restringidos, que al elegir un grupo nos muestre todos los elementos y que si seleccionamos un elemento nos muestre una pantalla con su informa ión nutricional. Por otra parte, habrá una interfaz de buscar documentos para ver dichos detalles y estas se integrarán con un desplegable en la pantalla de restricciones. | Flutter | 1. Interfaz restricciones 2. Interfaz detalles restricciones 3. Interfaz detalles grupos 4. Interfaz detalles alimentos 5. Buscador alimentos | 2
115 | Búsqueda de macronutrientes | 4.1. Desrrollos nuevos | Buscar para cada alimento los kcal, carbohidratos, grasas y proteinas para 100g de alimentos y supervisar que los micronutrientes estén completos. | Funcional |  | 1
116 | Cálculo de macros y tiempos en recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Creación de una regla para que dados los ingredientes a l crear una receta calcule los macronutrientes con las cantidades de cada elemento y aplicarla a las recetas ya creadas | Flutter, Base de datos |  | 1
117 | Visualización en recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito que en la interfaz de recetas muestres par cada elemento los macros y los totales de la receta, además haz que las alternativas se muestren cuando selecciones el icono de caution | Flutter |  | 1
118 | Cálculo de tiempo para recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito para cada receta que se calcule el tiempo que se tarda en relizar y usar esa regla a las ya creadas | Flutter, Base de datos |  | 1
119 | Visualizción en tabla de recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Muestra en la tabla de búsqueda de recetas el tiempo que tarda cada receta en hacerse | Flutter |  | 1
120 | Elaborción de una BBDD sobre comentarios | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito una nueva tabla en base de datos donde se recoja el usuario, puntuación, id de la receta y comentrio sobre est además de un _id de tipo autoincremental. | Base de Datos |  | 1
121 | Interfaces sobre comentarios en las recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito una interfaz que genere los comentarios dada una receta y otra que me muestre todos los de esta. Además, actuliza la de recipes_read para que me abra la segunda como un pop up | Flutter, Base de datos |  | 1
122 | Pruebs y despliegue | 4.1. Desrrollos nuevos | Realización de pruebas unitarias dentro de los distintos procesos de la app u despliegue a firebase | General |  | 1
123 | Elaboración y difusión de la encuest final | 4.1. Desrrollos nuevos | Creación de un encuesta para analizar el impacto de esta y difusión mediante correos automatizados en colab | Externos |  | 1

## Hoja1
título | épica | descripción | tipo | TE | TR
Definir todas las tareas del backlog | 1.0. Transversal | Necesito crear las distintas épicas para las tareas y especificar los parámetros de cada tarea. Esta funcionalidad es transversal a todo el proyecto. | General, Funcional | 10 | 10
Definir las historias de la épica 1.1 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en crear las aplicaciones y realizar una investigación teórica | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.2 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en crear el sistema de bases de datos y las búsquedas necesarias de información | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.3 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la limpieza, configuración y despliegue de las bases de datos a firebase | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.4 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la limpieza, configuración y despliegue de las bases de datos a firebase (otras) | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.5 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las primeras interfaces de flutter | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.6 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a las recetas | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.7 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a los grupos y configuración | General, Funcional
Definir las historias de la épica 1.8 | 1.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas al despliegue y la producción | General, Funcional
Dar un nombre a la aplicación | 1.1. General | Necesito encontrar un nombre de máximo 3 palabras para darle nombre a la app. Este debe ser intuitivo y alineado con los objetivos descritos en el marco teórico, en inglés para que se pueda entender inicialmente y diferente a los ya existentes. | General | 1 | 1
Crear app de firebase | 1.1. General | Necesito crear un entorno de firebase con el nombre del proyecto donde pueda alojar posteriormente mis bases de datos, documentos, información de usuario y aplicación final | Base de datos | 1 | 1
Crear app de flutter | 1.1. General | Necesito crear un entorno de flutter con el nombre del proyecto donde pueda crear interfaces, tenga formato web, andriod, ios y desktop y sea accesible desde el ordenador | Visualización | 3 | 3
Conectar las apps de flutter y firebase | 1.1. General | Necesito conectar las aplicaciones de firebase y flutter para que siempre estén relacionadas y puedan consultarse mutuamente | General | 1 | 1
Branding | 1.1. General | Necesito generar un logotipo de mi aplicación y establecer un sistema de paleta de colores para generar una aplicación atractiva visualmente | Externos | 1 | 1
Documentación legal | 1.1. General | Necesito crear un documento que recoja los términos y condiciones para utilizar la app y otro documento distinto donde se establezca la política de privacidad. Estos documentos deben cumplir con la normativa vigente y seguir el modelo básico del documento legal correspondiente | General, Externos | 2 | 2
Búsqueda de base de datos de alimentos | 1.1. General | Necesito encontrar una base de datos con al menos 300 alimentos donde se describan algunos de los parámetros nutricionales más importantes de estos | General, Funcional | 2 | 1
Búsqueda de webs y links de recetas | 1.2. organización y búsqueda | Necesito encontrar una o varias páginas que contengan recetas e ir recopilando los links de estas para el posterior desarrollo de la base de datos. Intentar que sean saludables y aptas para las restricciones más típicas | General, Funcional | 2 | 1
Búsqueda de enfermedades principales | 1.2. organización y búsqueda | Necesito buscar cuáles son las restricciones alimenticias más frecuentes y qué restricciones tiene cada una | General, Funcional | 2 | 1
Establecer grupos de alimentos | 1.2. organización y búsqueda | Conociendo las restricciones alimenticias agrupar alimentos en distintos grupos como puede ser carne (para vegetarianos), gluten, etc | General, Funcional | 1 | 1
Definir las tablas de base de datos | 1.2. organización y búsqueda | Como funcional necesito que me definas qué tablas se van a usar en la aplicación, cómo se relacionan entre ellas y qué parámetros tiene cada una | Funcional | 3 | 4
Limpieza de la tabla food | 1.3. Bases de datos - food | Después de descargar la base de datos necesito que se haga una limpieza contemplando solo los valores definidos en el Anexo D y que se añadan nuevos ingredientes | Base de datos | 8 | 6
Creación de la tabla food_groups | 1.3. Bases de datos - food | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 1 | 1
Creación de la tabla food_groups_ restrictions | 1.3. Bases de datos - food | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D y un informe técnico sobre restricciones alimenticias donde se recoja para cada restricción qué parámetros consideramos | Base de datos | 2 | 3
Creación de la tabla utils_cons | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 2 | 1
Creación de la tabla recipes | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 2 | 1
Creación de la tabla recipes_ing | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 2 | 2
Creación de la tabla recipes_actions | 1.4. Bases de datos - otras | Después de descargar la base de datos necesito que se genere una tabla contemplando solo los valores definidos en el Anexo D | Base de datos | 2 | 2
Subida a firebase | 1.4. Bases de datos - otras | Se necesita subir a firebase cada una de las tablas generadas entre las historias | Base de datos | 2 | 1
Creación de una interfaz de sign up | 1.5. Flutter I | Necesito crear una interfaz para registrar un usuario (signup.dart), donde haya un boton que permita ver términos y condiciones, y que recoja los siguientes parámetros de la tabla de user al mismo tiempo que le da un _id autoincremental: Username (comprobar que es único)* mail (text): correo de contacto (comprobar el formato correcto)* acceptData (bool): será true (1) cuando se le de a un checkbox diciendo que acepta * link (text): city (text) country (text) fullName (text)* language (text) - dropdown con utils_cons type idioma * Por otra parte, he de registrar obligatoriamente una contraseña que junto al mail se guardará en el authenticator | Flutter, Base de Datos | 3 | 3
Creación de una interfaz de log in | 1.5. Flutter I | Necesito una interfaz llamada login.dart que dado un correo y una contraseña contraste con authenticator si hay una correspondencia correcta y en ese caso nos lleve a user_main.dart pasándole el username y mail del usuario. Además, habrá un boton al que se accionará en caso de no tener usuario y se abrirá la pantalla de signup.dart | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Creación de la interfaz de main.dart | 1.5. Flutter I | Necesito configurar la interfaz de main.dart para que contenga en un cuadrado pequeño a la derecha la interfaz de login.dart. Desde aquí configura un fondo de pantalla descriptivo y configura los colores de la app | Flutter | 1 | 1
Creación de las interfaces principales de la app y el banner | 1.5. Flutter I | Necesito que se generen las interfaces restrictions.dart , recipes.dart , groups.dart , config.dart y un banner llamado banner.dart que navegue entre ellas + main_user.dart | Flutter | 1 | 1
Creación de la interfaz de configuración de restricciones | 1.5. Flutter I | Necesito una interfaz llamada config_restrictions.dart donde tengamos una primera fila donde se busquen las restricciones en firebase y seleccionen las necesarias, una segunda de groups_avoid groups_reduce donde se consulte en firebase a food_groups y lla tercera fila tenga 3 columnas con allergies, items_avoid, items_reduce que llame a food. El usuario seleccionará lo que necesite y con un boton submit se guardarán todas las instancias en la tabla user cuyo username coincida con la variable local que le pasamos. Ademas, guardará en id_avoid y id_reduce los _id como se han definido en el anexo D. Habrá un botón de back que lleve a la interfaz previa. | Flutter, Base de Datos | 3 | 3
Creación de la interfaz de restricciones | 1.5. Flutter I | Necesito una interfaz llamada restrictions.dart que contenga las mismas filas y columnas que config_restrictions.dart pero solamente visualize información, que se realizará contrastando el username que le enviamos como local con la tabla users y devolviendo los parámetros necesarios. Arriba de la interfaz habrá un botón que se llame configurate restrictions para ir a restrictions_dart | Flutter | 1 | 2
Creación de una interfaz con todos los detalles de la receta | 1.6. Flutter II | Necesito una interfaz donde dado un id haga match con el diccionario de recipes cuyo _id es el mismo y de los de recipes_ing y recipes_actions coincidentes en su id_recipe. Me generarás una tabla donde habrá una primera parte con los detalles generales, otra con una tabla con los parámetros de ingredientes y otra con los parámetros de acciones. Necesito que para cada ingrediente haya una columna a la izquierda donde al pasarle 2 locales: una con los items to avoid y otra to reduce, en caso de que el item_id del alimento esté en el primer grupo haya un caution en rojo y en el caso del segundo, en amarillo. | Flutter | 3 | 2
Creación de una interfaz de búsqueda de recetas | 1.6. Flutter II | Necesito una tabla donde se puedan visualizar todas las recetas y sus parámetros más identificativos consultando a firebase: recipes. Además, quiero que haya una columna a la izquierda donde al pasarle 2 locales: una con los items to avoid y otra to reduce, en caso de que el item_id del alimento esté en el primer grupo haya un caution en rojo y en el caso del segundo, en amarillo. Habrá otra columna a la derecha a la que habrá una lupa y al hacer click abriremos la interfaz recipe_read.dart pasándole el _id de la tabla de recipes seleccionada | Flutter | 2 | 2
Creación de una interfaz de recetas filtradas | 1.6. Flutter II | Necesito una tabla donde se puedan visualizar todas las recetas y sus parámetros más identificativos consultando a firebase: recipes. Además, quiero que si tiene de 2 locales: una items to avoid y otra to reduce, en caso de que el item_id del alimento esté en algún grupo no se muestre esa receta. Habrá otra columna a la derecha a la que habrá una lupa y al hacer click abriremos la interfaz recipe_read.dart pasándole el _id de la tabla de recipes seleccionada | Flutter | 2 | 1
Creación de la página de user.dart | 1.6. Flutter II | Necesito una pantalla genérica que sea la primera que aparezca cuando accedamos a la app desde el login | Flutter | 1 | 1
Creación de una interfaz para crear grupos | 1.6. Flutter II | Necesito una pantalla donde se pueda introducir a mano el name y description de un nuevo grupo. Quiero un buscador para los usernames donde puedas seleccionar tantos como desees. Tendrá 2 botones abajo, uno de back que lleva a la interfaz que lo llama y uno de submit. El de submit modificará firebase añadiendo estos campos, para cada user el approved y el admin sera falso y se le pasará el username del padre, que se guardará con estos campos a true | Flutter, Base de Datos | 2 | 2
Creación de una interfaz de grupos del usuario | 1.7. Flutter III | Necesito una pantalla donde para un usuario se muestren los grupos en los que está activo y en los que aún no. Se llamará groups.dart y tendrá arriba el botón para crear nuevos grupos | Flutter | 2 | 2
Creación de una interfaz de grupos pendientes de aprobación | 1.7. Flutter III | Necesito que en los grupos donde no está activo haya en la interfaz de groups.dart un botón de aceptar donde se modificará firebase para poner la entrada del grupo a true y en caso de rechazar se eliminará a ese usuario del grupo. | Flutter, Base de Datos | 2 | 2
Creación de una interfaz de detalles del grupo | 1.7. Flutter III | Necesito en los grupos aprobados me muestres el nombre en una tabla y que al hacer click me lleves a una interfaz donde se muestren los detalles de cada individuo y una tabla de recetas conjunta con las restricciones de todos ellos | Flutter | 2 | 1
Creación de una interfaz de usuario | 1.7. Flutter III | Necesito una interfaz que tenga una barra lateral donde se vean distintos seleccionables y por defecto esté accionada una que pueda cambiar todos los parámetros del usuario. | Flutter, Base de Datos | 2 | 2
Creación de una interfaz de configuración de grupos | 1.7. Flutter III | Necesito una interfaz donde se puedan ver los grupos pendientes de aprobar (misma funcionalidad que la otra US y los aprobados, que abriran una interfaz donde se puede borrar, añadir miembros y editar administradores o borrar el grupo siendo role=1 para el usuario (role=2 solo visualizar) | Flutter, Base de Datos | 2 | 2
Integración de las interfaces de configuración | 1.8. Cross y Despliegue I | Integrar config_restrictions.dart y la configuracion de grupo en la barra lateral de configuracion de usuario y añadir boton de log out | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Pruebas generales en el debug | 1.8. Cross y Despliegue I | Comprueba que el funcionamiento de todas las interfaces es correcto antes de desplegar | Flutter | 1 | 1
Grabación de video | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito grabar un vídeo explicando como funciona EIP | Externos | 1 | 1
Creación de una encuesta piloto a futuros usuarios | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito crear un formulario de google donde se recopile información sobre la situación de los encuestados, sus intereses en EIP y su valoración tras el uso de la app. | Externos | 1 | 1
Añadir la grabación y encuesta a user.dart | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito añadir en un listado de tareas el video y la encuesta dentro de la pantalla principal de user.dart | Flutter | 2 | 2
Despliegue de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Necesito que me despliegues al hosting de firebase mi app o a github (investiga cuál es más sencillo) | Flutter, Base de Datos | 2 | 2
Testing general de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Comprobar el funcionamiento de la app antes de enviar el formulario y el link | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Difusión de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I |  | Externos | 1 | 1
Definir las historias de la épica 2.0 | 1.0. Transversal | Definir todas las épicas de la versión 2 de la aplicación |  | 10 | 10
Definir las historias de la épica 2.1 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a la creación de recetas | General, Funcional
Definir las historias de la épica 2.2 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter referidas a la creación de recetas | General, Funcional
Definir las historias de la épica 2.3 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la creación de las interfaces de flutter centradas en el usuario | General, Funcional
Definir las historias de la épica 2.4 | 2.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en la visualización de las interfaces del main y el despliegue de la versión 2 | General, Funcional
Interfaz de creación de recetas - general | 2.1. Creación de recetas | Necesito una primera interfaz donde se puedan rellenar todos los parámetros de la tabla de firebase recipes y que sean obligatorios el type y el nameEn | Flutter | 2 | 2
Interfaz de creación de recetas - ingredientes | 2.1. Creación de recetas | Necesito crear una interfaz que contenga por cada card un buscador para seleccionar un ingrediente. Tendrá también los campos de amount tipo texto, unit/s que se llamará a utils_cons para type=3 en forma de dropdown y comments. También se abrirá una interfaz donde haya la posibilidad de seleccionar alternativas a dicho ingrediente. | Flutter | 3 | 4
Interfaz de creación de recetas - acciones | 2.1. Creación de recetas | a la interfaz de accioones quiero que le apliques para estos campos los siguientes dropdowns con los nameEn de la table de firebase utils_cons filtrados para actions con un 2 , unit_ingredient a 3 , unit_time a 4 , tool a 5. También habra un texto abierto de ingredients, units, units time, comments. en esta interfaz abajo de actions quiero que haya una segunda parte llamada additionaldetails. En esta habra 2 columnas. En la primera una fila llamada people de tipo int (numero de personas para la receta) que se guardara para esa receta en el campo people para recipes, en la segunda fila un checbox que sea public recipe. | Flutter | 3 | 3
Interfaz de creación de recetas | 2.1. Creación de recetas | Necesito una interfaz que me calcule el próximo _id de la tabla recipes y mediante hive sea capaz de almacenar la información recibida por sus 3 hijas y que muestre info, con next vaya a ingredients y cuando haya uno al menos con next a actions. Cuando en ations haya al menos 1 accion y le demos a submit me guardará todo de hive a firebase. | Flutter, Base de Datos | 2 | 2
Interfaz de mis recetas | 2.2. Administración de recetas | Necesito crear una interfaz similar a la de recipes_list.dart con la diferencia de que en ella se filtraba por las recetas donde el isPublic y el isApproved no sean false y aquí necesito que solo se filtren por aquellas que el creationUser sea el username pero manteniendo la funcionalidad | Flutter | 2 | 2
Interfaz de cesta de la compra | 2.2. Administración de recetas | Necesito una tabla con buscador por nombre de recetas. Sera una tabla donde la segunda columna habran checkbox que en caso de marcarse se buscara para su _id en la tabla de recipes_ing el id_recipe y se hara match entre item_id y el _id de la tabla food, mostrando nameEs para laguage es y si no nameEn. en casos moviles esta interfaz ira abajo de la derecha. En esta segunda columna hay 2 tablas . la primera tabla tiene las siguientes columnas seran de units donde seran "g" , "unit/s" , "ml" . para cada item si la unit coincide con alguna de esas 3 se debe mostrar en esa casilla el campo "amount" referido a ese diccionario de recipes_ing. en caso de seleccionar dos recetas y en ambas se use un mismo ingrediente solo hay una entrada por ingrediente (por ejemplo si en una hay 20g bacon y en otra 3 unit/s bacon y otra 4 unit/s bacon la tabla sera bacon - 20 - 7 (ingredient - g - unit/s - ml). hay una ultima que es un checkbox que se puede accionar (significa que ya lo tienes) . esta primera tabla solo se prepopula con los ingredientes de las recetas y no es editable. tiene una ultima columna que tiene un icono de save. en caso de que se le de, pasaremos a dicha row a la tabla de abajo que tiene las mismas columnas. En esta siempre la ultima fila sera una fila vacia con un + en la primera columna, en la que puedes añadir nuevos ingredientes con un donde tendras que escribir a mano que es lo que quieres, esta tabla es completamente editable y aparece debajo de la automatica y ademas se guardara dentro de la tabla de firebase users como el campo list (sera de tipo mapa supongo) del diccionario cuyo username sea igual al username referido . al mismo tiempo esta tabla debe llamar siempre a firebase por si hubiera algo recuperarlo . los elementos que se guarden de la primera a la segunda tabla tambien se guardan en firestore segun esta estructura. si no existe el campo list para el diccionario que hace match ocn el username se crea automatiamente cuando se añade 1 ingrediente | Flutter | 3 | 3
Interfaz de recetas mejorada | 2.2. Administración de recetas | Necesito que en recipes.dart haya 4 botones. El primero por defecto nos llevará al carrito, el segundo a las recetas del usuario, el tercero al recipes list y el 4 abrirá un popup para la creación de recetas | Flutter | 2 | 2
Filtrar recetas | 2.2. Administración de recetas | Quiero que se puedan filtrar las recetas tanto por nameEn como por nameEs | Flutter | 3 | 3
Creación de una ficha de usuario con restricciones + datos | 2.3. Usuarios | Necesito una interfaz que me muestre el nombre y las restricciones del usuario, haciendo las transformaciones necesarias dependiendo del idioma | Flutter | 1 | 1
Completar la información de user | 2.3. Usuarios | En user.dart necesito que introduzcas user_details.dart a la derecha de las dos secciones que hay en una segunda columna para dispositivos grandes y para pequeños abajo de las que hay una tabla de tareas pendientes que de momento será estática con ver el tutorial y contestar la encuesta | Flutter | 1 | 1
Crear un sistema de traucciones | 2.3. Usuarios | Necesito que todas las interfaces se muestren en el idioma del usuario | Flutter | 4 | 4
Desarrollo en versión web móvil | 2.3. Usuarios | Necesito que las interfaces se visualicen bien en formato móvil, eliminando en las tablas las columnas más redundantes y en las visualizaciones que hayan 2 columnas que haya 1 encima de otra | Flutter | 3 | 3
Mostrar detalles de usuario en groups_info.dart | 2.3. Usuarios | quiero que en la interfaz groups_info.dart cuando se seleccione un usuario muestre en una columna al lado para las pantallas grandes y abajo para las pequeñas para el user que se seleccione de la lista la pantalla de user_details.dart al que se le pasa dicho username | Flutter | 1 | 1
Creación de una página de about | 2.4. Main | Necesito una interfaz donde se muestre la descripción de Eat In Peace como aplicación | Flutter | 1 | 1
Crear una base de datos para contacto | 2.4. Main | Necesito una base de datos en firebase llamada contact_requests con los campos _id, title, name, email, request, creationDate (date), isAnswered (bool), answer , los no especificados son tipo texto. Has de actualizar el documento de bases de datos. | Base de datos | 1 | 1
Crear una interfaz de contacto | 2.4. Main | Necesito una interfaz de contacto donde se pueda introducir para cada consulta los campos de texto title , name, mail y request, todos de cumplimiento oblligatorio y con el boton de submit se guardaran en la tabla de firebase contact_requests junto al _id que ha de ser autoincremental, dateRequest = now y isAnswered = false | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Hacer más completo el main.dart | 2.4. Main | Añade un banner superior en el main.dart donde podamos ir tambien a recipes_list.dart y a la seccion about.dart que ha de contener detalles sobre la app | Flutter | 1 | 1
Hacer un sistema de recuperacion de contraseña | 2.4. Main | En el login.dart haz que haya un boton donde al darle puedas introducir un mail y al darle se envie a dicho mail instrucciones para cambiar la contraseña de la cuenta de firebase | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Testing general de la aplicación | 2.4. Main | Comprobar el funcionamiento de la app antes del despliegue | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Despliegue de la aplicación | 2.4. Main | Necesito que me despliegues al hosting de firebase mi app | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Testing general de la aplicación | 2.4. Main | Comprobar el funcionamiento de la app antes de enviar el formulario y el link | Flutter, Base de Datos | 1 | 1
Elaboración de un plan de marketing digital | 2.4. Main | Necesito elaborar un plan de marketing digital para que la app tenga alcance en distintas plataformas y canales | Externos | 2 | 2
Planificación de la épica de mejoras | 3.0. Transversal | Necesito crear las distintas épicas para las tareas y especificar los parámetros de cada tarea. Esta funcionalidad es transversal a todo el proyecto. | General, Funcional | 5 | 5
Definir las historias de la épica 3.1 y 3.2 | 3.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a estas épicas que se fundamentarán en solucionar bugs e implementar mejoras | General, Funcional
Definir las historias de la épica 3.3 y 3.4 | 3.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica que se fundamentarán en recoger feedback e implementar mejoras y nuevas funcionalidades | General, Funcional
Recetas no visibles | 3.1. Bugs | En recipes.dart hay recetas donde si no hay un ingredient_id o es una cadena ya que el ingrediente es una receta, da error la busqueda en base de datos | Flutter | 0.2 | 0.1
Funcionalidad usuario-grupo | 3.1. Bugs | En groups_info.dart cuando se hace click a un usuario no se puede ver el otro, desaparecen las recetas y no se cumple la distribución para ordenador | Flutter | 0.2 | 0.2
Error guardado recetas | 3.1. Bugs | No se guardan todos los items de recipes_ing y recipes_actions, solo el ultimo | Flutter, Base de Datos | 0.2 | 0.2
No se muestran bien las alternativas restringidas | 3.1. Bugs | En vez de que aparezca solo el nombre del ingrediente resgringido en otro color son todos | Flutter | 0.2 | 0.1
Error en la lectura de recetas | 3.1. Bugs | No se muestran los people ni type_day en recipes_read.dart | Flutter | 0.2 | 0.2
Error en la edición de grupos | 3.1. Bugs | Cuando se acciona un grupo se queda en blanco la interfaz |  | 0.2 | 0.2
Banner destacado | 3.1. Bugs | Quiero que en los banners resaltes con otro color la pantalla en la que estamos | Flutter | 0.4 | 0.4
Cambiar link por Social Media link | 3.1. Bugs | Quiero que donde pone link referido a usuario pongas social media link | Flutter | 0.2 | 0.2
Botones homogéneos | 3.1. Bugs | Necesito que todos los colores de los botones primarios sean iguales al azul oscuro complementario al color principal de la app | Flutter | 1 | 0.5
Estandarizar menús | 3.1. Bugs | Necesito que todos los menús sigan la misma estructura, eligiendo la de desplegable desde banner en moviles y pantalla a la izquierda en laptop | Flutter | 2
Traducción errónea | 3.1. Bugs | En signup.dart versión español link se traduce como aceptar criterios | Flutter | 0.2 | 0.2
Mejora en tasks | 3.1. Bugs | En vez de hacer click a la lupa haz que el texto sea el link directo | Flutter, Base de Datos | 1 | 0.5
Mejora en groups y my recipes | 3.1. Bugs | Controla que si no hay grupos en groups.dart o en recipes_my_recipes.dart no se muestre la tabla vacía | Flutter, Base si Datos | 1 | 1
Mejora en filtros de recetas | 3.1. Bugs | Haz que el filtro de buscar por nombre contemple ambos idiomas y ponlo directamente sobre la tabla | Flutter | 2 | 2
Usabilidad de los links | 3.2. Mejoras | Revisa que todos los links lleven a las páginas a las que se refieren | Flutter | 1 | 1
Mejorar visibilidad de recipes_new_ing.dart | 3.2. Mejoras | En dispositivos grandes haz que esté todo en la misma fila en vez de 2 filas distintas | Flutter | 1 | 1
Mejorar visibilidad recipes_new_actions | 3.2. Mejoras | En dispositivos grandes haz que los campos de las filas 1 y 2 esté todo en la misma fila en vez de 2 filas distintas | Flutter | 1 | 1
Documentar restricciones | 3.2. Mejoras | Buscar alimentos restringidos para las siguientes restricciones: embarazo y cuaresma | Funcional | 2 | 2
Añadir restricciones | 3.2. Mejoras | Añadir a restricciones los elementos de M11 para: embarazo y cuaresma | Base de datos | 2 | 2
Añadir recetas como ingredientes | 3.2. Mejoras | Hay ingredientes en recetas como masa de pizza que son recetas. En recipes_ing_new.dart Dentro de seleccionar ingrediente necesito que se puedan seleccionar las recetas que tengan type = ingredient también y que ellas tengan en vez de un item_id asociado id_reference_recipe con el _id de recipes que sea el seleccionado | Flutter | 2 | 2
Corregir Username | 3.3. Repaso General | Necesito que en el signup el username no tenga espacios caracteres especiales o . O _ al final | Flutter | 1 | 0.5
Documentar los g por unidad | 3.1. Bugs | Necesito que para cada alimento me muestres cuantos gramos son una unidad | Funcional | 2 | 2
Modalidad lectura | 3.1. Bugs | Necesito que el usuario tenga una opción donde puede elegir si ver las recetas como tabla o si prefiere que sean como texto | Flutter | 2 | 2
Error en el guardado de campos | 3.3. Repaso General | Hay recetas donde se ha guardado el admin dentro del people, comprueba todas y añade el people de todas las recetas, si en alguna no hay por defecto será 1. | Base de Datos | 2 | 3
Error en la edición de grupos | 3.3. Repaso General | Necesito que el usuario pueda visualizar en configuración todos los grupos a los que pertenece pero aquellos donde no es administrador no pueda editarlos | Flutter | 1 | 1
Creación de Tabla Tasks | 3.3. Repaso General | Necesito que me generes una colección llamada tasks donde tenga un campo _id, points, priority, tipo entero userName, name, description, link en formato texto, completed booleano y completedDate fecha | Funcional | 2 | 2
Asignar Tareas | 3.3. Repaso General | Necesito que para cada usuario me crees 3 tasks en dicha tabla, una con el tutorial, otra que sea crear la primera receta y otra con la encuesta. El name ha de ser igual en ambos idiomas, ya que lo que se muestra es la descripción | Base de Datos | 2 | 2
Crear tareas a nuevos usuarios | 3.3. Repaso General | Necesito que en el signup haya una regla que al dar al botón de creación de caso guarde las tres tareas de la US-90 con la description en el idioma seleccionado. | Flutter, Base de datos | 2 | 1
Error al cerrar la edición de grupos | 3.3. Repaso General | Cuando se abre la edición de un grupo en configuración no puedo cerrarlo. Propuesta: abrir como pop up | Flutter | 1 | 0.5
Nuevo campo points en users | 3.4. Nuevas funcionalidades | Para cada diccionario en la colección users añade un campo que se llame points de tipo int inicializado a 0, también créalo para los nuevos usuarios del sign up | Flutter, Base de datos | 1 | 1
Nueva pantalla de tareas | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito una pantalla donde se muestren las tareas pendientes del usuario, donde en las que tengan link este sea accionable desde la descripción. En ese caso al accionar se pasará la historia a completada y se sumarán los puntos al usuario. | Flutter, Base de datos | 1 | 1
Asignación de g/unit a cada item en food | 3.4. Nuevas funcionalidades | Para cada ingrediente añade un nuevo campo en food que sea g_unit con el valor obtenido en la US-89 | Base de Datos | 1 | 1
Asignación de g/unit a las constantes | 3.4. Nuevas funcionalidades | Dentro de utils_cons para cada unidad añade un campo g_unit con el valor máximo que podría tomar de forma aporximada | Base de Datos | 1 | 1
Calculo calório y de tiempo | 3.4. Nuevas funcionalidades | Calcula las kcal que tiene por persona cada receta haciendo las conversiones necesarias si el alimento viene en unidades o con medidas que no sean gramos con los valores de las US 94 y 95 y suma todas las acciones para dar con el tiempo total | Base de Datos | 1 | 1
Cálculo calórico, tiempo total y puntos en nuevas recetas | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito que para cada receta cuando sea creada me hagas 3 reglas: la primera me calcula de la misma forma que la US-94 las kcal de la receta, la segunda calcula el tiempo total y la tercera le suma 20 points al usuario y 50 adicionales si es su primera receta | Flutter, Base de datos | 2 | 2
Creación de tabla food_division | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito que me generes una tabla con los valores que pueden tomar los type, group y subpgroup (este último ha de tener un campo de group al que se referencia mediante un int) indicando nameEn, nameEs (texto), type y _id , y el valor en int | Base de Datos | 1 | 1
Modificación de la tabla food | 3.4. Nuevas funcionalidades | Añade en food para todos los ingredientes dos campos booleanos llamados isPublic y isApproved con valor true | Base de Datos | 0.5 | 0.5
Modificación de la tabla recipes | 3.4. Nuevas funcionalidades | En las recipes donde no haya un creationUser añádelo con valor admin | Base de Datos | 0.5 | 0.5
Creación de interfaz de nuevos alimentos | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito una interfaz donde puedas sugerir nuevos ingredientes con todos los parámetros de la colección food. Se le agregará un campo de public que se podrá seleccionar o no (bool) y dropdowns para los 3 tipos de food_division. Además, el subgroup se activará con los parámetros que hacen referencia al group seleccionado. Cuando se guarde en firebase necesito además un _id, un creationUser y un campo de isapproved de tipo bool a false | Flutter, Base de datos | 2 | 2
Implementación de food_new en reipes_new_ing | 3.4. Nuevas funcionalidades | Necesito que implementes la US-101 dentro de la creación de ingredientes en la creación de recetas. Has de mostrar 3 botones, uno para añadir ingredientes, otro recetas y otro que cree ingredientes abriéndolo como un pop up | Flutter | 1 | 1
Definir las historias de la épica 3.5 | 3.0.Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a esta épica basándonos en el análisis de los resultados de la encuesta
Groups en Recipes | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Dado el poco interés en la funcionalidad de grupos, elimínalo del banner principal y haz que sea una interfaz secundaria dentro de recipes | Flutter | 1 | 1
Campo visualType | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Añade a todos los diccionarios de users el campo visualType = 1 | Base de Datos | 0.5 | 0.5
Configurar Listas en vez de tablas | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Haz que el usuario pueda ver las recetas si quiere en modo lista o en modo tabla mediante el parámetro visualType en la colección de users | Flutter, Base de datos | 0.5 | 0.5
Visualización de recetas en modo lista | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Re estructura toda la visualización tanto de la tabla de recetas como de la lectura de estas para que si el visualType = 2 se muestren como listas y no como tablas. Además, en caso de que no haya asociado será 1 por defecto | Flutter | 2 | 2
Creación de una colección llamada users_list | 3.5. Nuevas Visualizaciones | En esta colección tendremos un username, el name, ambos de tipo texto, units, units_g y units_ml de tipo integer y haveIt bool | Base de Datos | 1 | 1
Creación de interfaz lista de la compra | 3.5. Nuevas Visualizaciones | En la interfaz de la lista necesito que llame solamente a la base de datos de la 107 para el usuario y que muestre los valores. Tiene un botón para añadir nuevos ítems y uno para eliminarlos, donde se borrarán también de base de datos | Flutter, Base de datos | 1 | 1
Despliegue de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Despliega la aplicación al Hosting de Firebase | General | 1 | 1
Testeo de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Haz pruebas de toda la aplicación | General | 2 | 2
Difusión de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Investiga nuevas formas de anunciar la aplicación (mail, LinkedIn y contactos) y aplicalas para hacer que llegue a más gente | Externos | 1 | 1
Planificación de la épica final | 4.0. Transversal | Necesito crear las distintas épicas para las tareas y especificar los parámetros de cada tarea. Esta funcionalidad es transversal a todo el proyecto. | General, Funcional | 5 | 5
Definir las historias de la épica 3.1 y 3.2 | 4.0. Transversal | Necesito crear las historias correspondientes a estas épicas que se fundamentarán en solucionar bugs e implementar mejoras | General, Funcional
Creaación de interfaces | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito 4 pantallas donde se muestren todas las restricciones, que al accionar una nos muestre los detalles de los grupos y alimentos restringidos, que al elegir un grupo nos muestre todos los elementos y que si seleccionamos un elemento nos muestre una pantalla con su informa ión nutricional. Por otra parte, habrá una interfaz de buscar documentos para ver dichos detalles y estas se integrarán con un desplegable en la pantalla de restricciones. | Flutter | 2 | 2
Búsqueda de macronutrientes | 4.1. Desrrollos nuevos | Buscar para cada alimento los kcal, carbohidratos, grasas y proteinas para 100g de alimentos y supervisar que los micronutrientes estén completos. | Funcional | 1 | 1
Cálculo de macros y tiempos en recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Creación de una regla para que dados los ingredientes a l crear una receta calcule los macronutrientes con las cantidades de cada elemento y aplicarla a las recetas ya creadas | Flutter, Base de datos | 1 | 1
Visualización en recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito que en la interfaz de recetas muestres par cada elemento los macros y los totales de la receta, además haz que las alternativas se muestren cuando selecciones el icono de caution | Flutter | 1 | 1
Cálculo de tiempo para recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito para cada receta que se calcule el tiempo que se tarda en relizar y usar esa regla a las ya creadas | Flutter, Base de datos | 1 | 1
Visualizción en tabla de recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Muestra en la tabla de búsqueda de recetas el tiempo que tarda cada receta en hacerse | Flutter | 1 | 1
Elaborción de una BBDD sobre comentarios | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito una nueva tabla en base de datos donde se recoja el usuario, puntuación, id de la receta y comentrio sobre est además de un _id de tipo autoincremental. | Base de Datos | 1 | 1
Interfaces sobre comentarios en las recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Necesito una interfaz que genere los comentarios dada una receta y otra que me muestre todos los de esta. Además, actuliza la de recipes_read para que me abra la segunda como un pop up | Flutter, Base de datos | 1 | 1
Pruebs y despliegue | 4.1. Desrrollos nuevos | Realización de pruebas unitarias dentro de los distintos procesos de la app u despliegue a firebase | General | 1 | 1
Elaboración y difusión de la encuest final | 4.1. Desrrollos nuevos | Creación de un encuesta para analizar el impacto de esta y difusión mediante correos automatizados en colab | Externos | 1 | 1

## Bugs
id | título | épica | descripción | tipo | criterios de aceptación | puntos | fecha creación | fecha inicio | fecha finalización | tiempo real | comments
B-1 | Recetas no visibles |  | En recipes.dart hay recetas donde si no hay un ingredient_id o es una cadena ya que el ingrediente es una receta, da error la busqueda en base de datos
B-2 | Funcionalidad usuario-grupo |  | En groups_info.dart cuando se hace click a un usuario no se puede ver el otro, desaparecen las recetas y no se cumple la distribución para ordenador
B-3 | Error guardado recetas |  | No se guardan todos los items de recipes_ing y recipes_actions, solo el ultimo
M-1 | Banner destacado |  | Quiero que en los banners resaltes con otro color la pantalla en la que estamos
M-2 | Cambiar link por Social Media link |  | Quiero que donde pone link referido a usuario pongas social media link
M-3 | Calculo calório |  | Calcula para receta las kcal que tiene por persona
M-4 | Modalidad lectura |  | Necesito que el usuario tenga una opción donde puede elegir si ver las recetas como tabla o si prefiere que sean como texto
M-5 | Mejora en tasks |  | En vez de hacer click a la lupa haz que el texto sea el link. Implementar un sistema donde cada usuario pueda registrar sus tareas pendientes y las finalizadas
M-6 | Mejora en groups y my recipes |  | Controla que si no hay grupos en groups.dart o en recipes_my_recipes.dart no se muestre la tabla vacía
M-7 | Mejora en filtros de recetas |  | Añadir más opciones de filtrado en las recetas
M-8 | Usabilidad de los links |  | Revisa que todos los links lleven a las páginas a las que se refieren
M-9 | Mejorar la visibilidad de recipes_new_ing.dart |  | En dispositivos grandes haz que esté todo en la misma fila en vez de 2 filas distintas
M-10 | Mejorar la visibilidad de recipes_new_actions.dart |  | En dispositivos grandes haz que los campos de las filas 1 y 2 esté todo en la misma fila en vez de 2 filas distintas
B-4 | No se muestran bien las alternativas restringidas |  | En vez de que aparezca solo el nombre del ingrediente resgringido en otro color son todos
B-5 | Error en la lectura de recetas |  | No se muestran los people ni type_day en recipes_read.dart

## Futuro
id | título | épica | descripción | tipo | criterios de aceptación | puntos | fecha creación | fecha inicio | fecha finalización | tiempo real | comments
F-1 | Crear una interfaz de mails |  | Necesito hacer una interfaz que envie mails desde nuestra app de flutter. este mail sera escrito por no-reply@eatinpeace.com . Este tendra en primer lugar un campo de texto llamado title, luego habrá una fila con 3 columnas que seran checkbox: English Users, Spanish Users, All users. En el primer caso hara query a la tabla de firebase users y traera todos los campos mail que en el mismo diccionario tengan el campo language a EN, el segundo el language a ES y el tercero seleccionará todos los usuarios. Abajo hay un multiseleccion que hara query a la tabla de firebase users y traera todos los campo mail donde se podrá seleccionar manualmente a las personas, que se añadiran al listado seleccionado en las 3 columnas, si procede. Estos mails apareceran en BCC. El corresponsal que aparecera sera no-reply@seasinpeace.com. el ultimo cuadro editable sera body y ahi se podrá poner el texto que se desee. abajo del todo estara el boton submit con el que se enviara el mail.
F-2 | Creación de un aprobador de recetas
F-3 | Análisis de resultados
F-4 | Implementar sistema de verificación de mail
F-5 | Creación de un modificador de recetas
F-6 | Creación de una app de usuario con sistema de puntos
F-7 | Importación a storage y creación de carpeta |  | necesito que crees una carpeta en firebase storage llamada user_pictures y que subas con el nombre untitled el icono de un usuario
F-8 |  |  | Necesito hacer una interfaz en dart llamada user_details.dart. En esta dado un username como local se consultará a firebase storage si en la carpeta profile_pictures hay alguna que se llame como el username y en caso contrario se mostrará la imagen llamada untitled. desupues hay otra seccion donde la llenaremos llamando a la tabla de firebase de users y me recuperará y mostrará: usermane, restrictions, groups_avoid , groups_reduce, allergies , items_avoid , items_reduce. no mostrara el numero sino que lo cogera y hara match con el _id en caso de restrictions con food_groups_restrictions , en ambos groups con groups_restrictions y en items con food.
89 | Menú semanal | 3.3. Nuevas funcionalidades | necesito una interfaz a la que se le enviara una local llamada menuId de tipo int y un username string. Tiene una tabla con 7 columnas para dispositivos grandes y en pequeños solo se muestre 1 columna pero haya un boton de ir adelante o atras en la parte superior. En la cabecera aparecera s.of(contexy).day y el indice (1,2,3,4,5,6,7 ignora el day_ es una prueba y nunca mas aparecera). Despues de la cabecera habra 5 filas, en la primera se mostraran los indices de breakfast, en la segunda brunch, tercera lunch, 4a snack y 5a dinner. En la tabla para grandes habra una columna adicional a la izquierda que lleve estos titulos con el s.of(context) y en la pequeña aparecera cada titulo + : + el item como voy a explicarlo. Para los items de la tabla o movil necesito que en caso de que el type sea "recipe" me hagas match con el id en la tabla de firebase recipes con el que tenga el _id y me muestres titleOr si el language asociado al diccionario con el username en la tabla users es "es" , en caso contrario titleEn. Además, se debera mostrar como un link que en caso de darle se abrira recipes_read.dart al que se le pasan los parametros de la foto el id nuestro id y isEditable false y luego los itemsavoid y reduce se sacan tambien de la tabla de firebase de users para dicho username con id_avoid id_reduce. Si el type es item se hara la query con el id a la tabla food con el _id y se muestra nameEs si el language es "es" en caso contrario "en" . Si el type es otro muestra directamente id y si es null o no existe no muestres nada | Flutter, Base de Datos
90 | Crear Menú semanal | 3.3. Nuevas funcionalidades | Quiero una interfaz a la que le pasaremos el _id primero habra una seccion donde aparecera el campo name (obligatorio), description y group en la primera columna (ambos con el s.of(context)) y en la segunda con eso tambien is public y un dropdown llamado type de utils_cons database firebase con type=8 mostrando nameEs si el language del usuario es "es" y si no, "titleEn". si el _id que se le pasa no es null ha de recuperar todos estos parametros de la tabla plans. luego la tabla o la lista movil. Aqui si no hay _id para cada vacio hay un buscador donde se llamara a recipes con el titleOr si el language es "es" y si no titleEn y hara coincidencia sin discriminar mayusculas de minusculas. en breakfast, snack, brunch habra un segundo buscador para la tabla de food y un campo de texto solo cuando este vacio ese row. Por otra parte si el _id no es nulo has de recuperar y pintar como en el anterior los titulos pero sin los links directos y con una papelera para eliminar. Abajo del todo un boton de submit que se habilitara solo cuando se haya rellenado el name y todas las entradas de lunch y dinner. Todo esto se guardara con un_id autoincremental (coges el ultimo y le sumas 1), (username el que pasamos y creationDate si el _id es null now) y updateDate siempre ahora y updateUser siempre el que le pasamos. El resto de campos de los que se escribe, en type guardamos el _id de la tabla utils_cons referido.
91 | Lista de Menús | 3.3. Nuevas funcionalidades | necesito una interfaz llamado menu_list.dart donde aparezca de cada diccionario en la tabla de firebase plans los name , al lado el type que le pasaremos el _id y hara match en util_cons mostrando el nameEs si el language es "es" si no nameEn . la tercera columna sera la group y la cuarta sera un checkbox que solo se mostrara si se le pasa el local submit como true. se pueden seleccionar varios si la local multioption es true . en caso de que submit true tambien habra un boton abajo del todo que se llame submit. Hay arriba de la tabla un buscador que nos permite filtrar el name sin diferenciar mayusculas de minusculas, que permite seleccionar uno de los type con un dropdown y un buscador de grupos tambien
92 | Pantalla de Menús | 3.3. Nuevas funcionalidades | quiero una pantalla donde se me muestre una primera seccion con la pantalla de menu_read.dart que has creado. A esta le pasaremos para la tabla de users del diccionario con el username que se le pasa el campo selectedPlan . En caso de que plan sea null o no se corresponda a ninguno aparecera el texto s.of(context).noPlan y abajo un boton que sea el s.of selectPlan . Ahi se abrira el menu_list.dart al que le pasamos el language que obtenemos dentro de username con users language para ese username en firebase. se abrira como pop up dicha interfaz y cuando se seleccione 1 (ha de ser submit true y multioption false) se nos cerrara dicha interfaz y se guardara el _id de la tabla de plans seleccionada dentro de users en un campo llamado selectedPlan, ha de recargarse automaticamente la pantalla porque al seleccionarlo saldra.
93 |  | 3.3. Nuevas funcionalidades | necesito una interfaz asi class UserSummary extends StatelessWidget { final String userName; que se llame user_summary.dart donde se llame dentro de firebase a la tabla tasks y para la que tenga el campo userName me muestre una lista con todos los description que tengan completed = false. Esta quiero que sea accionable y se rediriga al link en una pestaña nueva si hay. En caso de que no haya no se muestre. hay una segunda columna que sera + (campo points). Primero se mostrarán las de priority = 1 con una explamacion roja en la primeracolumna antes de la description y luego las de priority = 2 exclamacion amarilla y asi sucesivamente exclamacion gris. cuando se accione a una con un link se pondra el campo de completed de dicho map a true, creas un campo dentro del mapa llamado completedDate = today y los points se sumaran a la tabla de users para dicho username en el campo de points. las que no tengan link ya se especificara mas adelante como se hace. Abajo del todo habra un boton de allTasks con el s.of y ahi hay un pop up donde apareceran una tabla de todas las tareas donde la primera es el description, la segunda points, la tercera completedDate donde estan ordenada por completedDate mas reciente a mas antigua y al inal del todo las de completedDate a null ahora necesito que para ordenadoresgrandes me pongas a la derecha esta interfaz y en moviles abajo: class UserDetailsScreen extends StatefulWidget { final String username; se importa con user_details.dart
86 | Añadir recetas como ingredientes II | 3.2. Mejoras | Necesito que en recipes_read.dart en caso de que haya un ingrediente con id_reference_recipe tenga su nombre con un link que abra el recipes_read.dart de dicha receta, además de calcular con los ingredient_id de ellas el icono que se debe mostrar en la primera columna |  |  |  | 2024-12-15
quiero una seccion donde aparezca para filtrar arriba como aparece lo de nameEn pero abajo 3 dropdowns que filtre type , type_day y origin . han de ser multiseleccion y se han de popular con los valores de utils_cons para type 6 ,1 y 7 respectivamente. Más abajo está la opción de poner items to avoid , items to avoid. Son 2 dropdowns que se popularan con los nameEn de la tabla food, pero se almacenara para filtrar el _id asociado, marcando con una x roja la primera columna de caution en las filas de items avoid y x naranja las de items reduce. ademas, al lado del titulo habra un filtro que se llame contains food de tipo multiseleccion y que se comporte en la recogida de datos como los anteriores. Este la diferencia es que solo mostrara las recetas que contengan al menos uno de dichos _id en id_ingredients. Todo esto estará en una card con color de fondo blanco , bordes redondeados y sombra. Debajo de los dropdowns habra un boton de submit y hasta que no se le de no se hace el filtrado. Si alguno está en blanco es mejor que no se muestre