## Hoja1
título | épica | tipo | puntos | fecha creación | fecha inicio | fecha finalización | tiempo real | Version | Clase
Definir todas las tareas del backlog | 1.0. Transversal | General, Funcional | 10 | 2024-07-21 | 2024-07-21 | 2024-07-31 | 10 | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.1 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.2 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.3 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.4 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.5 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.6 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.7 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 1.8 | 1.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Dar un nombre a la aplicación | 1.1. General | General | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | 2 | U
Crear app de firebase | 1.1. General | Base de datos | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | 2 | U
Crear app de flutter | 1.1. General | Visualización | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 3 | 2 | U
Conectar las apps de flutter y firebase | 1.1. General | General | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 1 | 2 | U
Branding | 1.1. General | Externos | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | 2 | U
Documentación legal | 1.1. General | General, Externos | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2 | 2 | U
Búsqueda de base de datos de alimentos | 1.1. General | General, Funcional | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 1 | 2 | U
Búsqueda de webs y links de recetas | 1.2. organización y búsqueda | General, Funcional | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 2 | U
Búsqueda de enfermedades principales | 1.2. organización y búsqueda | General, Funcional | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 2 | U
Establecer grupos de alimentos | 1.2. organización y búsqueda | General, Funcional | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 1 | 2 | U
Definir las tablas de base de datos | 1.2. organización y búsqueda | Funcional | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-15 | 4 | 2 | U
Limpieza de la tabla food | 1.3. Bases de datos - food | Base de datos | 8 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | 6 | 2 | U
Creación de la tabla food_groups | 1.3. Bases de datos - food | Base de datos | 1 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 2 | U
Creación de la tabla food_groups_ restrictions | 1.3. Bases de datos - food | Base de datos | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-25 | 3 | 2 | U
Creación de la tabla utils_cons | 1.4. Bases de datos - otras | Base de datos | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1 | 2 | U
Creación de la tabla recipes | 1.4. Bases de datos - otras | Base de datos | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1 | 2 | U
Creación de la tabla recipes_ing | 1.4. Bases de datos - otras | Base de datos | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2 | 2 | U
Creación de la tabla recipes_actions | 1.4. Bases de datos - otras | Base de datos | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2 | 2 | U
Subida a firebase | 1.4. Bases de datos - otras | Base de datos | 2 | 2024-08-16 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1 | 2 | U
Creación de una interfaz de sign up | 1.5. Flutter I | Flutter, Base de Datos | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 3 | 2 | U
Creación de una interfaz de log in | 1.5. Flutter I | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 2 | U
Creación de la interfaz de main.dart | 1.5. Flutter I | Flutter | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 2 | U
Creación de las interfaces principales de la app y el banner | 1.5. Flutter I | Flutter | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 2 | U
Creación de la interfaz de configuración de restricciones | 1.5. Flutter I | Flutter, Base de Datos | 3 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 3 | 2 | U
Creación de la interfaz de restricciones | 1.5. Flutter I | Flutter | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz con todos los detalles de la receta | 1.6. Flutter II | Flutter | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz de búsqueda de recetas | 1.6. Flutter II | Flutter | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz de recetas filtradas | 1.6. Flutter II | Flutter | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 1 | 2 | U
Creación de la página de user.dart | 1.6. Flutter II | Flutter | 1 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 1 | 2 | U
Creación de una interfaz para crear grupos | 1.6. Flutter II | Flutter, Base de Datos | 2 | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz de grupos del usuario | 1.7. Flutter III | Flutter | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz de grupos pendientes de aprobación | 1.7. Flutter III | Flutter, Base de Datos | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz de detalles del grupo | 1.7. Flutter III | Flutter | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 2 | U
Creación de una interfaz de usuario | 1.7. Flutter III | Flutter, Base de Datos | 2 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2 | 2 | U
Creación de una interfaz de configuración de grupos | 1.7. Flutter III | Flutter, Base de Datos | 2 | 2024-09-26 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2 | 2 | U
Integración de las interfaces de configuración | 1.8. Cross y Despliegue I | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024-10-05 | 1 | 2 | U
Pruebas generales en el debug | 1.8. Cross y Despliegue I | Flutter | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 1 | 2 | U
Grabación de un video con todas las funcionalidades | 1.8. Cross y Despliegue I | Externos | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 2 | U
Creación de una encuesta piloto a futuros usuarios | 1.8. Cross y Despliegue I | Externos | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 2 | U
Añadir la grabación y encuesta a user.dart | 1.8. Cross y Despliegue I | Flutter | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2 | 2 | U
Despliegue de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Flutter, Base de Datos | 2 | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2 | 2 | U
Testing general de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 1 | 2 | U
Difusión de la aplicación | 1.8. Cross y Despliegue I | Externos | 1 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1 | 2 | U
Definir las historias de la épica 2.0 | 1.0. Transversal |  | 10 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 10 | 2 | U
Definir las historias de la épica 2.1 | 2.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 2.2 | 2.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 2.3 | 2.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Definir las historias de la épica 2.4 | 2.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 2 | U
Interfaz de creación de recetas - general | 2.1. Creación de recetas | Flutter | 2 | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2 | 2 | U
Interfaz de creación de recetas - ingredientes | 2.1. Creación de recetas | Flutter | 3 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 4 | 2 | U
Interfaz de creación de recetas - acciones | 2.1. Creación de recetas | Flutter | 3 | 2024-10-26 | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 3 | 2 | U
Interfaz de creación de recetas | 2.1. Creación de recetas | Flutter, Base de Datos | 2 | 2024-10-26 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2 | 2 | U
Interfaz de mis recetas | 2.2. Administración de recetas | Flutter | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2 | 2 | U
Interfaz de cesta de la compra | 2.2. Administración de recetas | Flutter | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 3 | 2 | U
Interfaz de recetas mejorada | 2.2. Administración de recetas | Flutter | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2 | 2 | U
Filtrar recetas | 2.2. Administración de recetas | Flutter | 3 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 3 | 2 | U
Creación de una ficha de usuario con restricciones + datos | 2.3. Usuarios | Flutter | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 1 | 2 | U
Completar la información de user | 2.3. Usuarios | Flutter | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 1 | 2 | U
Crear un sistema de traucciones | 2.3. Usuarios | Flutter | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 4 | 2 | U
Desarrollo en versión web móvil | 2.3. Usuarios | Flutter | 3 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 3 | 2 | U
Mostrar detalles de usuario en groups_info.dart | 2.3. Usuarios | Flutter | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1 | 2 | U
Creación de una página de about | 2.4. Main | Flutter | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 2 | U
Crear una base de datos para contacto | 2.4. Main | Base de datos | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 2 | U
Crear una interfaz de contacto | 2.4. Main | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | 2 | U
Hacer más completo el main.dart | 2.4. Main | Flutter | 1 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 1 | 2 | U
Hacer un sistema de recuperacion de contraseña | 2.4. Main | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1 | 2 | U
Testing general de la aplicación | 2.4. Main | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | 2 | U
Despliegue de la aplicación | 2.4. Main | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | 2 | U
Testing general de la aplicación | 2.4. Main | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1 | 2 | U
Elaboración de un plan de marketing digital | 2.4. Main | Externos | 2 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2 | 2 | U
Planificación de la épica de mejoras | 3.0. Transversal | General, Funcional | 5 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 2024-12-11 | 5 | 2 | U
Definir las historias de la épica 3.1 y 3.2 | 3.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 3 | U
Definir las historias de la épica 3.3 y 3.4 | 3.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 3 | U
Recetas no visibles | 3.1. Bugs | Flutter | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.1 | 3 | U
Funcionalidad usuario-grupo | 3.1. Bugs | Flutter | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2 | 3 | B
Error guardado recetas | 3.1. Bugs | Flutter, Base de Datos | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2 | 3 | B
No se muestran bien las alternativas restringidas | 3.1. Bugs | Flutter | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.1 | 3 | B
Error en la lectura de recetas | 3.1. Bugs | Flutter | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2 | 3 | B
Error en la edición de grupos | 3.1. Bugs |  | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.2 | 3 | B
Banner destacado | 3.1. Bugs | Flutter | 0.4 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.4 | 3 | B
Cambiar link por Social Media link | 3.1. Bugs | Flutter | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.2 | 3 | M
Botones homogéneos | 3.1. Bugs | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.5 | 3 | M
Estandarizar menús | 3.1. Bugs | Flutter | 2 | 2024-12-15 |  |  |  | 3 | M
Traducción errónea | 3.1. Bugs | Flutter | 0.2 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.2 | 3 | M
Mejora en tasks | 3.1. Bugs | Flutter, Base de Datos | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.5 | 3 | M
Mejora en groups y my recipes | 3.1. Bugs | Flutter, Base si Datos | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 3 | M
Mejora en filtros de recetas | 3.1. Bugs | Flutter | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2 | 3 | M
Usabilidad de los links | 3.2. Mejoras | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 1 | 3 | M
Mejorar la visibilidad de recipes_new_ing.dart | 3.2. Mejoras | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 | 3 | M
Mejorar la visibilidad de recipes_new_actions.dart | 3.2. Mejoras | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 | 3 | M
Documentar restricciones | 3.2. Mejoras | Funcional | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2 | 3 | M
Añadir restricciones | 3.2. Mejoras | Base de datos | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2 | 3 | U
Añadir recetas como ingredientes | 3.2. Mejoras | Flutter | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2 | 3 | U
Corregir Username | 3.3. Repaso General | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5 | 3 | U
Documentar los g por unidad | 3.1. Bugs | Funcional | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2 | 3 | M
Modalidad lectura | 3.1. Bugs | Flutter | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2 | 3 | U
Error en el guardado de campos | 3.3. Repaso General | Base de Datos | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-04 | 2025-01-06 | 3 | 3 | B
Error en la edición de grupos | 3.3. Repaso General | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 1 | 3 | B
Creación de Tabla Tasks | 3.3. Repaso General | Funcional | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2 | 3 | U
Asignar Tareas | 3.3. Repaso General | Base de Datos | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2 | 3 | U
Crear tareas a nuevos usuarios | 3.3. Repaso General | Flutter, Base de datos | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1 | 3 | U
Error al cerrar la edición de grupos | 3.3. Repaso General | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.5 | 3 | B
Nuevo campo points en users | 3.4. Nuevas funcionalidades | Flutter, Base de datos | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 3 | U
Nueva pantalla de tareas | 3.4. Nuevas funcionalidades | Flutter, Base de datos | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 3 | U
Asignación de g/unit a cada item en food | 3.4. Nuevas funcionalidades | Base de Datos | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 3 | U
Asignación de g/unit a las constantes | 3.4. Nuevas funcionalidades | Base de Datos | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 3 | U
Calculo calório y de tiempo | 3.4. Nuevas funcionalidades | Base de Datos | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 3 | U
Cálculo calórico, tiempo total y puntos en nuevas recetas | 3.4. Nuevas funcionalidades | Flutter, Base de datos | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2 | 3 | U
Creación de tabla food_division | 3.4. Nuevas funcionalidades | Base de Datos | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | 3 | U
Modificación de la tabla food | 3.4. Nuevas funcionalidades | Base de Datos | 0.5 | 2024-12-15 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.5 | 3 | U
Modificación de la tabla recipes | 3.4. Nuevas funcionalidades | Base de Datos | 0.5 | 2024-12-15 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.5 | 3 | U
Creación de interfaz de nuevos alimentos | 3.4. Nuevas funcionalidades | Flutter, Base de datos | 2 | 2024-12-15 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2 | 3 | U
Implementación de food_new en reipes_new_ing | 3.4. Nuevas funcionalidades | Flutter | 1 | 2024-12-15 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 3 | U
Definir las historias de la épica 3.5 | 3.0.Transversal | [6 empty] | 3 | U
Groups en Recipes | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Flutter | 1 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 1 | 3 | U
Campo visualType | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Base de Datos | 0.5 | 2025-01-25 |  |  | 0.5 | 3 | M
Configurar Listas en vez de tablas | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Flutter, Base de datos | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 3 | U
Visualización de recetas en modo lista | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Flutter | 2 |  |  |  | 2 | 3 | U
Creación de una colección llamada users_list | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Base de Datos | 1 |  |  |  | 1 | 3 | U
Creación de interfaz lista de la compra | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Flutter, Base de datos | 1 |  |  |  | 1 | 3 | U
Despliegue de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | General | 1 |  |  |  | 1 | 3 | U
Testeo de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | General | 2 |  |  |  | 2 | 3 | U
Difusión de la aplicación | 3.5. Nuevas Visualizaciones | Externos | 1 |  |  |  | 1 | 3 | U
Planificación de la épica final | 4.0. Transversal | General, Funcional | 5 |  |  |  | 5 | 4 | U
Definir las historias de la épica 3.1 y 3.2 | 4.0. Transversal | General, Funcional | [5 empty] | 4 | U
Creaación de interfaces | 4.1. Desrrollos nuevos | Flutter | 2 |  |  |  | 2 | 4 | U
Búsqueda de macronutrientes | 4.1. Desrrollos nuevos | Funcional | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Cálculo de macros y tiempos en recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Flutter, Base de datos | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Visualización en recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Flutter | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Cálculo de tiempo para recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Flutter, Base de datos | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Visualizción en tabla de recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Flutter | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Elaborción de una BBDD sobre comentarios | 4.1. Desrrollos nuevos | Base de Datos | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Interfaces sobre comentarios en las recetas | 4.1. Desrrollos nuevos | Flutter, Base de datos | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Pruebs y despliegue | 4.1. Desrrollos nuevos | General | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U
Elaboración y difusión de la encuest final | 4.1. Desrrollos nuevos | Externos | 1 |  |  |  | 1 | 4 | U